МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2015 № 23

О плане мероприятий по разработке и утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» Каргасокский район Томская область на 2015-2022 г.г.

В целях повышения качества жизни населения Усть-Чижапского поселения за счет дальнейшего развития малого бизнеса, развитие человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования систем местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Разработать Программу социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» Каргасокский район Томская область на 2015-2022 г.г.

 2. Назначить ответственным лицом за разработку и утверждение Программы специалиста 1 категории Золоторёву А.В.

 3. Утвердить график мероприятий по разработке Программы согласно приложению № 1.

 4. Утвердить состав рабочей группы по разработке Программы согласно приложению № 2.

 5. Ответственность за исполнение данного постановления возложить на Главу Усть-Чижапского сельского поселения Голещихина С.М.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования С.М. Голещихин

Исп. Золоторёва А.В.

42-1-33

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 17.08.2015 г. № 23

**График мероприятий по разработке Программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» Каргасокский район Томская область на 2015-2022 г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок выполнения |
| 1. | Принятие постановления администрации о разработке Программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» Каргасокский район Томская область на 2015-2022 г.г. | до 17.08.2015 г. |
| 2 | Создание рабочей группы | до 17.08.2015 г. |
| 3. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки Программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» Каргасокский район Томская область на 2015-2022 г.г. | до 20.08.2015 г. |
| 4. | Сбор исходных данных для разработки Программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» Каргасокский район Томская область на 2015-2022 г.г. | до 31.08.2015 г. |
| 5. | Размещение проекта Программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» Каргасокский район Томская область на 2015-2022 г.г.Сбор замечаний и предложений. | с  31.08.2015 г. по 30.09.2015 г. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту Программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» Каргасокский район Томская область на 2015-2022 г.г. | с  01.10.2015 г. по 05.10.2015 г. |
| 7. | Оформление и размещение на сайте муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» протокола и заключения о результатах проведения публичных слушаний. | до 08.10.2015 г. |
| 8. | Утверждение Программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» Каргасокский район Томская область на 2015-2022 г.г. | до 12.10.2015 г. |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 17.08.2015 г. № 23

**Состав рабочей группы по разработке Программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» Каргасокский район Томская область на 2015-2022 г.г.:**

1. Голещихин С.М. – Глава администрации Усть-Чижапского сельского поселения;
2. Золоторёва А.В. – специалист 1 категории администрации Усть-Чижапского сельского поселения;
3. Ситников В.О. – депутат Совета Усть-Чижапского сельского поселения;
4. Кувшинов Е.В. – директор МУП ЖКХ «Березовское»;
5. Гольдберг С.Н. – пенсионер.