МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2015 № 28

О плане мероприятий по разработке и утверждении Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в целях создания условий для эффективного использования энергетических ресурсов на территории Усть-Чижапского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать Программу «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»;

2. Назначить ответственным лицом за разработку Программы директора МУП «ЖКХ Березовское» Кувшинова Е.В.;

3. Утвердить график мероприятий по разработке Программы согласно приложению № 1.;

4. Утвердить состав рабочей группы по разработке Программы согласно приложению № 2.;

5. Ответственность за исполнение данного постановления возложить на Главу Усть-Чижапского сельского поселения Голещихина С.М.;

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования С.М. Голещихин

Исп. Золоторёва А.В.

42-1-33

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 08.10.2015 г. № 28

**График мероприятий по разработке Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок выполнения |
| 1. | Принятие постановления администрации о разработке Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года» | до 08.10.2015 |
| 2 | Создание рабочей группы | до 08.10.2015 г. |
| 3. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года» | до 12.10.2015 г. |
| 4. | Сбор исходных данных для разработки Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года» | до 31.10.2015 г. |
| 5. | Размещение проекта Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года».  Сбор замечаний и предложений. | с  31.10.2015 г. по 30.11.2015 г. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года» | с  01.12.2015 г. по 04.12.2015 г. |
| 7. | Оформление и размещение на сайте муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» протокола и заключения о результатах проведения публичных слушаний. | до 08.12.2015 г. |
| 8. | Утверждение Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года» | до 11.12.2015 г. |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 08.10.2015 г. № 28

**Состав рабочей группы по разработке Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергоснабжения на территории Усть-Чижапского сельского поселения на 2016-2020 г.г. с учетом перспективы до 2033 года»:**

1. Голещихин С.М. – Глава администрации Усть-Чижапского сельского поселения;
2. Кувшинов Е.В. – директор МУП ЖКХ «Березовское»;
3. Сластникова А.В. – директор МКУК «Березовский БДЦ»;
4. Кувшинова Ю.П. – специалист 2 категории администрации Усть-Чижапского сельского поселения;
5. Золоторёва А.В. – специалист 1 категории администрации Усть-Чижапского сельского поселения.