МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2019 № 23А

О подготовке к пожароопасному периоду и организации тушения пожаров в лесах на территории Усть-Чижапского сельского поселения в 2019 году

Руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 17.04.2019 № 146а «О начале пожароопасного сезона на территории Томской области»

1. Пожароопасный сезон в лесах на территории Усть-Чижапского сельского поселения считать с 01 мая по 01 октября.

2. Возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям Усть-Чижапского сельского поселения общее руководство по борьбе с лесными пожарами.

3. Утвердить:

3.1. План мероприятий по защите населения и территорий населённых пунктов МО «Усть-Чижапское сельское поселение» от лесных пожаров в 2019 году (приложение 1);

* 1. Состав сил и средств, планируемых для ликвидации ЧС на территории МО «Усть-Чижапское сельское поселение» в лесопожарный период 2019 года в лесных массивах, граничащих с населенными пунктами, в пределах транспортной доступности (приложение 2);

3.3. Схему взаимодействия КЧС Усть-Чижапского сельского поселения в лесопожарный период 2019 года (приложение 3).

4. Обеспечить противопожарную безопасность населенных пунктов от лесных пожаров и осуществлять меры пожарной безопасности в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в пределах сельского поселения;

5. Организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций на пожароопасный период;

6. Организовать вакцинацию от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд, привлекаемых к тушению лесных пожаров;

7. Организовать исполнение пунктов плана мероприятий по защите населения и территории населённых пунктов МО «Усть-Чижапское сельское поселение» от лесных пожаров в 2019 году.

8. Предприятиям, организациям, учреждениям, всем юридическим и физическим лицам запрещается выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях (в том числе проведение сельскохозяйственных палов) на землях лесного фонда и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

1. Рекомендовать старшему водителю Отряда №5 ОГУ УГО ЧС ПБ ТО с. Старая Березовка (Русакову В.А.) провести обучение гражданских лиц, входящих в состав добровольных пожарных команд.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения С.М. Голещихин

Исп. Алексеева Д.И.

42-1-33

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 29.04.2019№ 23 А

Приложение 1

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ**

**ПУНКТОВ МО «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 2019ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| 1 | Организовать взаимодействие с ЕДДС Каргасокского района, ЕКДП ОГСБУ «Томская авиаохрана», Отрядом №5 ОГУ УГО ЧС ПБ ТО, Усть-Чижапским лесничеством, средствами массовой информации по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, по подготовке и обеспечению мер пожарной безопасности в лесах, приемах и способах защиты населения и территории от ЧС и лесных пожаров. | В ходе подготовки и в течение пожароопасного сезона | Глава поселения – Голещихин С.М. |
| 2 | Подготовить оперативный план тушения пожаров в населенных пунктах. Определить порядок привлечения населения, а также пожарной техники, транспортных и других средств организаций, для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения на населенные пункты. Определить порядок оповещения населения. | до 07.05.19 | Глава поселения - Голещихин С.М. |
| 3 | Определить безопасные места эвакуации населения и мест отгона скота при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения. | до 07.05.19 | Глава поселения - Голещихин С.М. |
| 4 | Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением, в том числе по обучению населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной  безопасности, порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт, в том числе порядок эвакуации. | с начала пожароопасного периода | Глава поселения - Голещихин С.М.;  Участковый лесничий Усть-Чижапского участкового лесничества – Шкондин Н.Е |
| 5 | В соответствии с действующим законодательством оснастить добровольных пожарных первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | до 07.05.19 | Глава поселения - Голещихин С.М. |
| 6 | Заключить договора (соглашения) на привлечение сил и средств, для борьбы с лесными пожарами на территории сельских поселений. | Заключён | Глава поселения - Голещихин С.М., ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» |
| 7 | Организовать подготовку ФАП с. Старая Березовка на случай необходимости приема и оказания медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров. Создать запасы медицинских препаратов для оказания помощи пострадавшим от ожогов, отравления продуктами горения и укусов клещами. | до 07.05.19 | Старо-Березовский ФАП, Голещихина Л.Н., заведующая |
| 8 | Организовать прививание членов ДПД участвующих в тушении лесных пожаров от клещевого энцефалита и страхование жизни от несчастного случая. | до 06.05.19 | Глава поселения - Голещихин С.М. |
| 9 | Предусмотреть резервы материально- технических средств на пожароопасный сезон. | до 06.05.19 | Глава поселения - Голещихин С.М. |
| 10 | Провести комплексную проверку исправности средств пожаротушения (мотопомпы, рукава, PJIO, автотракторная техника). | до 06.05.19 | Глава поселения - Голещихин С.М.;  Директор МУП «ЖКХ Березовское» - Герасимов В.И. |
| 11 | Создать совместные рейдовые группы по контролю за соблюдением ПБ, патрулированию лесов и прилегающих к лесам земель из числа работников государственной противопожарной службы, лесничеств | С начала пожароопасного периода | Глава поселения - Голещихин С.М.;  Участковый лесничий Усть-Чижапского участкового лесничества – Фофанов А.А.;  Старший водитель Отряда №5 ОГУ УГО ЧС ПБ ТО – Русаков В.А. |
| 12 | Создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах в целях пожаротушения (искусственных и естественных источников водоснабжения). | На  пожароопасный период | Глава поселения - Голещихин С.М. |
| 13 | Провести совместные тренировки с руководителями сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и ландшафтными пожарами. | до 07.05.19 | Глава поселения - Голещихин С.М.;  Участковый лесничий Усть-Чижапского участкового лесничества – Шкондин Н.Е.  Старший водитель Отряда №5 ОГУ УГО ЧС ПБ ТО – Русаков В.А. |
| 14 | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории сельских поселений | С начала пожароопасного периода | Глава поселения - Голещихин С.М. |

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 29.04.2019№ 23А

Приложение 2

Состав сил и средств, планируемых для ликвидации ЧС

на территории МО «Усть-Чижапское сельское поселение» в лесопожарный период

2019 года в лесных массивах, граничащих с населенными пунктами,

в пределах транспортной доступности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность, Ф.И.О. руководителя, телефон | Состав сил и средств | | | | | |
| Личный состав, всего, в т.ч.деж. | Техника (марка, количество) | | | | |
| Мотопом  па | Пож. тех-ника | Инже-нерная (буль-дозер, трактор и т.д.) кол-во, марка | Остальная | |
| Авто для перевозки людей, кол-во, марка | Спец.оборудование (РЛО, инструмент) |
| 1 | Администрация Усть-Чижапского сельского поселения | Глава поселения Голещихин С.М., 8(38253)  42-1-35 | 3/1 | 2 |  |  | 1- УАЗ-220695 | Ранец противопожарный «РП-18-Ермак» - 5 шт. |
| 2 | МУП «ЖКХ Березовское» | Директор Герасимов В.И.,  8(38253)  42-1-10 | 6/1 |  |  | 1-МТЗ, 1-ЮМЗ, (погрузчик) |  | РЛО-3 |
| 3 | Отряд №5 ОГУ УГО ЧС ПБ ТО | Русаков В.А., 8(38253)  42-1-17 | 2\1 | 1 | 1-АЦ-40(ЗИЛ-130) |  |  | РЛ-3 |

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 29.04.2019 № 23 А

Приложение 3

Схема взаимодействия КЧС Усть-Чижапского сельского поселения

в лесопожарный период 2019 года

КЧС Усть-Чижапского сельского поселения

ОГСБУ «Томская авиаохрана»

Усть-Чижапское лесничество

МУП «ЖКХ Березовское

ЕДДС Каргасокского района

Отряд №5 ОГУ УГО ЧС ПБ ТО