МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.04.2013                                                                                                               № 17

О подготовке к пожароопасному периоду и организации тушения пожаров в лесах на  территории Усть-Чижапского сельского поселения в 2013 году

Руководствуясь распоряжением Администрации Каргасокского района от 08.04.2013 № 201 «О подготовке к пожароопасному периоду и организации тушения пожаров в лесах на территории Каргасокского района в 2013 году

1. Пожароопасный сезон в лесах на территории Усть-Чижапского сельского поселения считать с 01 мая по 01 октября.

2. Возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям Усть-Чижапского сельского поселения общее руководство по борьбе с лесными пожарами.

3. Утвердить:

3.1. План мероприятий по защите населения и территорий населённых пунктов МО «Усть-Чижапское сельское поселение» от лесных пожаров в 2013 году (приложение 1);

  - Состав	сил и средств, планируемых для ликвидации ЧС на

территории МО «Усть-Чижапское сельское поселение» в лесопожарный период 2013 года в лесных массивах, граничащих с населенными пунктами, в пределах транспортной доступности  (приложение 2);

3.3. Схему взаимодействия КЧС Усть-Чижапского сельского поселения в лесопожарный период 2013 года (приложение 3).

4. Обеспечить противопожарную безопасность населенных пунктов от лесных пожаров и осуществлять меры пожарной безопасности в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в пределах сельского поселения;

5. Организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций на пожароопасный период;

6. Организовать вакцинацию от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд, привлекаемых к тушению лесных пожаров;

7. Организовать исполнение пунктов плана мероприятий по защите населения и территории населённых пунктов МО «Усть-Чижапское сельское поселение» от лесных пожаров в 2013 году.

8. Предприятиям,	организациям, учреждениям, всем юридическим и физическим лицам запрещается выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях (в том числе проведение сельскохозяйственных палов) на землях лесного фонда и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

- Рекомендовать старшему водителю ОПП № 3 с. Старая Березовка

(Русакову В.А.) провести обучение гражданских лиц, входящих в состав добровольных пожарных команд.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения                                                                       С.М. Голещихин

Исп. Варфоломеева Е.В.

42-1-33

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 16.04.2013 № 16

Приложение 1

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ МО «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 2013 ГОДУ

| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать взаимодействие с ЕДДС Каргасокского района, ЕКДП ОГСБУ «Томская авиаохрана», ОПП № 3 с. Старая Березовка, Усть-Чижапским лесничеством, средствами массовой информации по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, по подготовке и обеспечению мер пожарной безопасности в лесах, приемах и способах защиты населения и территории от ЧС и лесных пожаров. | В ходе подготовки и в течение пожароопасного сезона | Глава поселения |
| 2 | Подготовить оперативный план тушения пожаров в населенных пунктах. Определить порядок привлечения населения, а также пожарной техники, транспортных и других средств организаций, для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения на населенные пункты. Определить порядок оповещения населения. | до 20.04.13 | Глава поселения |
| 3 | Определить безопасные места эвакуации населения и мест отгона скота при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения. | до 20.04.13 | Глава поселения |
| 4 | Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением, в том числе по обучению населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной безопасности, порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт, в том числе порядок эвакуации. | с начала пожароопасного периода | Глава поселения |
| 5 | В соответствии с действующим законодательством оснастить добровольных пожарных первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | до 25.04.2013 | Глава поселения |
| 6 | Заключить договора (соглашения) на привлечение сил и средств, для борьбы с лесными пожарами на территории сельских поселений. | до 01 мая | Глава поселения, ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» |
| 7 | Организовать подготовку ФАП с. Старая Березовка на случай необходимости приема и оказания медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров. Создать запасы медицинских препаратов для оказания помощи пострадавшим от ожогов, отравления продуктами горения и укусов клещами. | до 01 мая | Старо-Березовский ФАП, Тимофеева В.Ю., заведующая |
| 8 | Организовать прививание членов ДПД участвующих в тушении лесных пожаров от клещевого энцефалита и страхование жизни от несчастного случая. | до 01 мая | Глава поселения |
| 9 | Предусмотреть резервы материально- технических средств на пожароопасный сезон. | до 01 мая | Глава поселения |
| 10 | Провести комплексную проверку исправности средств пожаротушения (мотопомпы, рукава, PJIO, автотракторная техника). | до 01 мая | Глава поселения |
| 11 | Создать совместные рейдовые группы по контролю за соблюдением ПБ, патрулированию лесов и прилегающих к лесам земель из числа работников государственной противопожарной службы, лесничеств | С начала пожароопасного периода | Глава поселения |
| 12 | Создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах в целях пожаротушения (искусственных и естественных источников водоснабжения). | На пожароопасный период | Глава поселения |
| 13 | Провести совместные тренировки с руководителями сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и ландшафтными пожарами. | до 01 мая | Глава поселения |
| 14 | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории сельских поселений | С начала пожароопасного периода | Глава поселения |

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 16.04.2013 № 16

Приложение 2

Состав сил и средств, планируемых для ликвидации ЧС

на территории МО «Усть-Чижапское сельское поселение» в лесопожарный период

2013 года в лесных массивах, граничащих с населенными пунктами,

в пределах транспортной доступности

| № п/п | Наименование подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность, Ф.И.О. руководителя, телефон | Состав сил и средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, всего, в т.ч.деж. | Техника (марка, количество) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пом па | Пож. тех-ника | Инже-нерная (буль-дозер, трактор и т.д.) кол-во, марка | Остальная |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Авто для перевозки людей, кол-во, марка | Спец.оборудование (РЛО, инструмент) |
| 1 | Администрация Усть-Чижапского сельского поселения | Глава поселения Голещихин С.М., 8(38253) 42-1-35 |  |  |  |  | 1-УАЗ-22069 |  |
| 2 | МУП «ЖКХ Березовское» | Директор Кувшинов Е.В., 8(38253) 42-1-10 | 3 | 2 |  | 1-МТЗ, 1-ЮМЗ, (погрузчик) |  | РЛО-3 |
| 3 | ОПП с. Старая Березовка | Русаков В.А., 8(38253) 42-1-17 | 2\1 |  | 1-АЦ-40(ЗИЛ-130) |  |  | РЛ-3 |

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением администрации

Усть-Чижапского сельского поселения

от 16.04.2013 № 16

Приложение 3

Схема взаимодействия КЧС Усть-Чижапского сельского поселения

в лесопожарный период 2013 года

КЧС Усть-Чижапского сельского поселения

ОГСБУ «Томская авиаохрана»

Усть-Чижапское лесничество

МУП «ЖКХ Березовское

ЕДДС Каргасокского района

ОПП № 3 с. Старая Березовка